| A1 | 呼伦贝尔市工程建设项目 立项用地规划许可阶段审批办事指南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 政府投资房屋建筑工程项目； 政府投资市政基础设施工程项目 |  |  |
| 牵头单位 | 自然资源部门 | 参与 部门 | 自然资源部门、发改部门 |
| 事项名称 | 1政府投资项目建议书审批 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 2并联办理（承诺时限：5个工作日） |  |  |
|  | 2.1建设项目用地预审与选址意见书 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | 2.2固定资产投资项目节能审查（节能声明表或节能报告） | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | - 3政府投资项目可行性研究报告审批 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | 4并联办理（承诺时限：3个工作日） |  |  |
|  | - 4.1.1建设用地规划许可证 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | - 4.1.2临时建设用地规划许可证 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 4.2政府投资项目初步设计审批 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | 5可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） |  |  |
|  | 5.1重点工程项目气候可行性论证报告审定 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 5.2建设工程文物保护许可 | 承诺时限：18个工作日 |  |
|  | 5.3建设项目环境影响评价审批（非辐射类） | 承诺时限：10个工作日 |  |
|  | 5.4涉及国家安全事项的建设项目审批 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 5.5新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 5.6取水许可 | 承诺时限：4个工作日 |  |
|  | 5.7洪水影响评价类审批 | 承诺时限：4个工作日 |  |
|  | 5.8生产建设项目水土保持方案审批 | 承诺时限：4个工作日 |  |
| 办理地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |
| 办理时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |
| 法律法规依据 | 1.《政府投资条例》（国务院令第712号）第九条 2.《中华人民共和国节约能源法》第十五条 3.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号）第三条 4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七条 5.《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十四条 6.《内蒙古自治区城乡规划条例》第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十九条 7.《中华人民共和国土地管理法》第五十二条 8.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号发布，国务院令第653号修改）第二十二条、第二十三条 9.《国土资源部关于改进和优化建设项目用地预审的通知》（国土资发〔2012〕74号） 10.《建设项目用地预审管理办法》 11.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号公布）第66项 12.《协议出让国有土地使用权规定》 13.《协议出让国有土地使用权规范》（试行） 14.《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》 15.《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》（试行） 16.《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》 17.《中华人民共和国城市房地产管理法》 18.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》 《划拨土地目录》；《限制用地目录》；《禁止用地目录》（划拨类项目） 19.《内蒙古自治区自然资源厅关于“多审合一、多证合一”改革工作的通知》（内自然资字〔2019〕562） 20.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于进一步优化固定资产投资项目节能审查权限和工作流程的通知》（内发改环资字〔2022〕2033号） 21.《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号） |  |  |
| 申请条件 | 1.政府采取直接投资方式、资本金注入、投资补助方式投资的项目。 2.在规划区内以划拨、出让方式提供国有土地使用权。 3.符合国家节约集约用地要求，经人民政府批准的建设用地项目。 |  |  |
| 申报材料 | 1政府投资项目建议书审批（发改部门） （1）项目建议书审批申请文件； （2）项目建议书文本。 - 2.1建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门） - （1）申请文件[pdf格式、200dpi（主审材料）]。 - （2）项目建设依据。[pdf格式、200dpi（主审材料）]。 - （3）项目用地边界拐点坐标表、审定的用地控制图[（2000国家大地坐标系需txt格式）、JPG格式、200dpi（主审材料）]。 - （4）自然保护区审核材料、水源地审核材料、文物保护区及文物保护单位审核材料或占用生态保护红线的提供旗县级以上行业主管部门说明。[pdf格式、200dpi（非必要件）注：根据具体情况提供]。 - 2.2固定资产投资项目节能审查（发改部门） - （注：年综合能耗不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目只报送节能声明表，不再单独进行节能审查） - 节能报告： - （1）固定资产投资项目节能报告； - （2）节能项目审查申请书； - （3）旗市区提供的节能初审意见。 3政府投资项目可行性研究报告审批（发改部门） （1）可行性研究报告审批申请文件； （2）可行性研究报告文本； （3）节能声明表或节能报告； （4）建设项目用地预审与选址意见书[注：（此行政许可事项如从“呼伦贝尔市工程建设项目审批管理系统”审批，可自动获取此项材料）]； （5）项目社会稳定风险评估报告及审核意见； （6）财政部门出具的已纳入预算的资金证明或申请人对资金来源的承诺。 - 4.1.1建设用地规划许可证（自然资源部门） （1）申请文件[（PDF格式电子、200dpi）（主审材料）]； （2）土地权属材料(国有土地出让合同或国有土地划拨决定书） [（PDF格式电子、200dpi）、国有土地出让合同（非必要件）注：以出让方式取得的土地项目为必要件] [（PDF格式电子、200dpi）、国有土地划拨决定书（非必要件）注：以划拨方式取得的土地项目为必要件]； （3）项目批准核准备案的文件[（PDF格式电子、200dpi）（主审材料）]。 - 4.1.2临时建设用地规划许可证（自然资源部门） （1）申请文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】； （2）土地权属材料(国有土地出让合同、国有土地划拨决定书或其他证明土地权属材料）【pdf格式、200dpi（主审材料）】、用地控制图； （3）项目的批准、核准、备案文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】。 4.2政府投资项目初步设计审批【相关行业（业务）主管部门】 （1）项目初步设计报告审批申请文件； （2）项目初步设计文本（说明书、图纸、概算书）。 可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） 5.1重点工程项目气候可行性论证报告审定（气象部门） （1）项目的气候可行性论证报告或气候可行性论证章节节选材料（含论证报告编制机构证书、气象资料合法性证明等） 5.2建设工程文物保护许可（文旅广部门） （1）申请文件。 （2）建设单位的建设项目选址立项报告。 （3）文物评估报告。 （4）建设施工图纸。 5.3建设项目环境影响评价审批（非辐射类）（生态环境部门） （1）行政许可申请书 。 （2）建设项目环境影响评价报告书（表） 。 （3）建设项目环境影响评价文件的技术审查报告 。 5.4涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门） （1）涉及国家安全事项的建设项目建设申请书（应有申请人盖章，如属委托申请，需提供授权委托书）。 （2）项目单位身份材料(包括项目单位统一信用代码证、营业执照或者组织机构代码证，申请人身份证件复印件)。 （3）建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件。 （4）建设项目规划红线范围内的1:2000地形图或1:500总平面图。 （5）建设项目整体规划设计方案或内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案。 5.5新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（气象部门） （1）新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表； （2）申请人身份信息； （3）新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图； （4）委托代理的，应出具委托协议； （5）新建、扩建、改建建设工程概况和规划总平面图 5.6取水许可（水利部门） （1）取水许可申请书 （2）水资源论证报告（报批稿） 5.7洪水影响评价类审批（水利部门） （1）非防洪建设项目洪水影响评价审批申请文件 （2）项目建设依据文件 （3）洪水影响评价技术报告 （4）与第三方有利害关系的，需提供相关说明或第三方的承诺书或与第三方签署的协议书 5.9生产建设项目水土保持方案审批（水利部门） （1）水土保持方案报告书 （2）申请书 |  |  |
| 办理程序 | 1.受理。登录内蒙古政务服务网，选择呼伦贝尔市进行行政许可事项的申报；通过平台发送受理通知书或不予受理决定书。 2.审查。审批部门通过平台对材料进行审查，并履行审批程序，并在承诺期限内签署审批意见。 3.决定。对于决定受理的，由阶段内审批部门作出准予行政许可的申请决定。作出不予行政许可 书面决定的说明理由，并告知申请人诉权。 4.办结。项目单位可在内蒙古政务服务网或者蒙速办APP上自行下载电子证照或批复文件。 |  |  |
| 核发材料 | 1.项目建议书批复文件。 2.建设项目用地预审与选址意见书。 3.可行性研究报告批复文件。 4.节能评估报告批复文件。 5.建设用地规划许可证、临时建设用地规划许可证。 6.初步设计批复文件。 7.其他部门出具的决定文书（审批结果），是由需要办理的审批事项来确定的。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| A2 | 呼伦贝尔市工程建设项目 立项用地规划许可阶段审批办事指南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 社会投资类房屋建筑工程项目；社会投资市政基础设施工程项目；社会投资工业用房建筑项目项目审批 |  |  |
| 牵头单位 | 自然资源部门 | 参与部门 | 自然资源部门、发改部门 |
| 事项名称 | 1并联办理（承诺时限：1个工作日） |  |  |
|  | 1.1企业投资项目备案 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 1.2.1建设用地规划许可证 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 1.2.2临时建设用地规划许可证 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 2可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） |  |  |
|  | 2.1重点工程项目气候可行性论证报告审定 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 2.2建设工程文物保护许可 | 承诺时限：18个工作日 |  |
|  | 2.3建设项目环境影响评价审批（非辐射类） | 承诺时限：10个工作日 |  |
|  | 2.4涉及国家安全事项的建设项目审批 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 2.5新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 2.6取水许可 | 承诺时限：4个工作日 |  |
|  | 2.7洪水影响评价类审批 | 承诺时限：4个工作日 |  |
|  | 2.8固定资产投资项目节能审查 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | 2.9生产建设项目水土保持方案审批 | 承诺时限：4个工作日 |  |
| 办理地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |
| 办理时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |
| 法律 法规 依据 | 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号） 2.《内蒙古自治区企业投资项目核准和备案管理办法》（内发改投字〔2017〕1490号） 3.《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十四条 4.《内蒙古自治区城乡规划条例》第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十九条 5.《中华人民共和国土地管理法》第五十二条、第五十三条、第五十四条 6.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号发布，国务院令第653号修改）第二十二条、第二十三条 7.《国土资源部关于改进和优化建设项目用地预审的通知》（国土资发〔2012〕74号） 8.《建设项目用地预审管理办法》 9.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第六十六项 10.《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）（二十） 11.《协议出让国有土地使用权规定》 12.《协议出让国有土地使用权规范》（试行） 13.《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》 14.《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》（试行） 15.《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》 16.《中华人民共和国城市房地产管理法》 17.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》 18.《划拨土地目录》；《限制用地目录》；《禁止用地目录》（划拨类项目） 19.《内蒙古自治区自然资源厅关于“多审合一、多证合一”改革工作的通知》（内自然资字〔2019〕562） 20.《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号） 21.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于进一步优化固定资产投资项目节能审查权限和工作流程的通知》（内发改环资字〔2022〕2033号） |  |  |
| 申请条件 | 1.备案项目：企业投资《政府核准的投资项目目录》外固定资产投资项目（含非企业组织利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目）； 2.在规划区内以划拨、出让方式提供国有土地使用权的项目； 3.符合国家节约集约用地要求，经人民政府批准的建设用地项目。 |  |  |
| 申报材料 | 1.1企业投资项目备案（发改部门） （1）企业投资项目备案信息表。 - 1.2.1建设用地规划许可证（自然资源部门） （1）申请文件[（PDF格式电子、200dpi）（主审材料）]； （2）土地权属材料(国有土地出让合同或国有土地划拨决定书） [（PDF格式电子、200dpi）、国有土地出让合同（非必要件）注：以出让方式取得的土地项目为必要件] [（PDF格式电子、200dpi）、国有土地划拨决定书（非必要件）注：以划拨方式取得的土地项目为必要件]； （3）项目批准核准备案的文件[（PDF格式电子、200dpi）（主审材料）]。 - 1.2.2临时建设用地规划许可证（自然资源部门） （1）申请文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】； （2）土地权属材料(国有土地出让合同、国有土地划拨决定书或其他证明土地权属材料）【pdf格式、200dpi（主审材料）】、用地控制图； （3）项目的批准、核准、备案文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】 2可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） 2.1重点工程项目气候可行性论证报告审定（气象部门） （1）项目的气候可行性论证报告或气候可行性论证章节节选材料（含论证报告编制机构证书、气象资料合法性证明等）。 2.2建设工程文物保护许可（文旅广部门） （1）申请文件； （2）建设单位的建设项目选址立项报告； （3）文物评估报告； （4）建设施工图纸。 2.3建设项目环境影响评价审批（非辐射类）（生态环境部门） （1）行政许可申请书； （2）建设项目环境影响评价报告书（表）； （3）建设项目环境影响评价文件的技术审查报告。 2.4涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门） （1）涉及国家安全事项的建设项目建设申请书（应有申请人盖章，如属委托申请，需提供授权委托书）； （2）项目单位身份材料(包括项目单位统一信用代码证、营业执照或者组织机构代码证，申请人身份证件复印件)； （3）建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件； （4）建设项目规划红线范围内的1:2000地形图或1:500总平面图； （5）建设项目整体规划设计方案或内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案。 2.5新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（气象部门） （1）新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表； （2）申请人身份信息； （3）新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图； （4）委托代理的，应出具委托协议； （5）新建、扩建、改建建设工程概况和规划总平面图。 2.6取水许可（水利部门） （1）取水许可申请书； （2）水资源论证报告（报批稿）。 2.7洪水影响评价类审批（水利部门） （1）非防洪建设项目洪水影响评价审批申请文件； （2）项目建设依据文件； （3）洪水影响评价技术报告； （4）与第三方有利害关系的，需提供相关说明或第三方的承诺书或与第三方签署的协议书。 2.8固定资产投资项目节能审查（发改部门） - （注：年综合能耗不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目只报送节能声明表，不再单独进行节能审查） - 节能报告： （1）固定资产投资项目节能报告； （2）节能项目审查申请书； （3）旗市区提供的节能初审意见。 2.9生产建设项目水土保持方案审批（水利部门） （1）水土保持方案报告书； （2）申请书。 |  |  |
| 办理程序 | 1.受理。登录内蒙古政务服务网，选择呼伦贝尔市进行行政许可事项的申报；通过平台发送受理通知书或不予受理决定书。 2.审查。审批部门通过平台对材料进行审查，并履行审批程序，并在承诺期限内签署审批意见。 3.决定。对于决定受理的，由阶段内审批部门作出准予行政许可的申请决定。作出不予行政许可书面决定的说明理由，并告知申请人诉权。 4.办结。项目单位可在内蒙古政务服务网或者蒙速办APP上自行下载电子证照或批复文件。 |  |  |
| 核发材料 | - 1.项目备案告知书。 - 2.建设用地规划许可证、临时建设用地规划许可证。 - 3.其他部门出具的决定文书（审批结果），是由需要办理的审批事项来确定的。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| A3/B2 | 呼伦贝尔市工程建设项目 立项用地规划许可阶段&工程建设许可阶段审批 办事指南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 社会投资带方案出让土地建筑项目 |  |  |
| 牵头 单位 | 自然资源部门 | 参与部门 | 自然资源部门、发改部门、人防部门、国家安全部门 |
| 事项 名称 | 1企业投资项目备案 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 2并联办理（承诺时限：2个工作日） |  |  |
|  | 2.1建设用地规划许可证（非必须） | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 2.2建设工程规划许可证（含应建防空地下室的民用建筑报建审批） | 承诺时限：2个工作日 |  |
|  | 3可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） |  |  |
|  | 3.1取水许可 | 承诺时限：4个工作日 |  |
|  | 3.2固定资产投资项目节能审查 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | 3.3涉及国家安全事项的建设项目审批 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | - 3.4城镇污水排入排水管网许可 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | - 3.5城市建筑垃圾处置核准 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | 3.6市政设施建设类审批 | 承诺时限：2个工作日 |  |
|  | 3.7市政公用设施联合报装 | 承诺时限：2个工作日 |  |
| 办理 地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |
| 办理 时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |
| 法律 法规 依据 | 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号） 2.《内蒙古自治区企业投资项目核准和备案管理办法》（内发改投字〔2017〕1490号） 3.《中华人民共和国城乡规划法》第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十四条 4.《内蒙古自治区城乡规划条例》第三十四条、第三十五条、第三十九条、第四十条、第四十三条 5.《中华人民共和国土地管理法》第五十二条、第五十三条、第五十四条 6.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号发布，国务院令第653号修改）第二十二条、第二十三条 7.《国土资源部关于改进和优化建设项目用地预审的通知》（国土资发〔2012〕74号） 8.《建设项目用地预审管理办法》 9.《国家安全法》第五十九条 10.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第六十六项 11.《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）（二十） 12.《协议出让国有土地使用权规定》 13.《协议出让国有土地使用权规范》（试行） 14.《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》 15.《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》（试行） 16.《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》 17.《中华人民共和国城市房地产管理法》 18.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》18、《划拨土地目录》；《限制用地目录》；《禁止用地目录》（划拨类项目） 19.《内蒙古自治区自然资源厅关于“多审合一、多证合一”改革工作的通知》（内自然资字〔2019〕562） 20.关于呼伦贝尔市房屋建筑和城市基础设施工程建设项目有关审批事项合并的通知（呼住建办〔2022〕7号） 21.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于进一步优化固定资产投资项目节能审查权限和工作流程的通知》（内发改环资字〔2022〕2033号） 22.《呼伦贝尔市自然资源局中心城区建设项目规划方案审查标准化管理制度》（试行）（呼自然资字〔2024〕76号） |  |  |
| 申请 条件 | 1.备案项目：企业投资《政府核准的投资项目目录》外固定资产投资项目（含非企业组织利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目； 2.核准项目：企业投资《政府核准的投资项目目录》内的固定资产投资项目； 3.在规划区内以划拨、出让方式提供国有土地使用权的项目。 4.符合国家节约集约用地要求，经人民政府批准的建设用地项目。 |  |  |
| 申报 材料 | 1企业投资项目备案（发改部门） （1）企业投资项目备案信息表。 - 2.1建设用地规划许可证（非必须）（自然资源部门） （1）申请文件[（PDF格式电子、200dpi）（主审材料）]； （2）土地权属材料(国有土地出让合同）； [（PDF格式电子、200dpi）、国有土地出让合同（非必要件）注：以出让方式取得的土地项目为必要件]。 （3）项目批准核准备案的文件[（PDF格式电子、200dpi）（主审材料）]。 - 2.2建设工程规划许可证（自然资源部门、人防部门） - （1）建设项目审批文件【pdf格式、200dpi（非必要）】注：国投资的建设项目提交立项批准文件为必要件； - （2）使用土地的关证明文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】； - （3）申请文件、审定的规划设计方案（需包含：审定的规划平面图、高层建筑日照分析报告）【pdf格式、200dpi（主审材料）】。注：规划方案中应明确人防区域和面积； - （4）规划行政许可前公示公告。【现场公示影视一份电子版(PDF 格式、200dpi）（主审材料）】； - （5）与最终规划方案一致的各单体建筑经济技术指标统计表(附各单体工程建筑、结构设计方案电子版)【pdf格式、CAD格式（主审材料）】； - （6）地质勘察报告、专家论证报告或相关单位、机构出具的符合防空地下室易地建设条件的其它证明材料【pdf格式、200dpi（非必要）】。注：申请易地建设项目为必要件。 - 3可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） - 3.1取水许可（水利部门） - （1）取水许可申请书； - （2）水资源论证报告（报批稿）。 - 3.2固定资产投资项目节能审查（发改部门） - （注：年综合能耗不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目只报送节能声明表，不再单独进行节能审查） - 节能报告： - （1）固定资产投资项目节能报告； - （2）节能项目审查申请书； - （3）旗市区提供的节能初审意见。 3.3涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门） （1）涉及国家安全事项的建设项目建设申请书（应有申请人盖章，如属委托申请，需提供授权委托书）； （2）项目单位身份材料(包括项目单位统一信用代码证、营业执照或者组织机构代码证，申请人身份证件复印件)； （3）建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件； （4）建设项目规划红线范围内的1:2000地形图或1:500总平面图； （5）建设项目整体规划设计方案或内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案。 3.4城镇污水排入排水管网许可（住建部门） （1）城镇污水排入排水管网许可申请表； （2）排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料； （3）按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料； （4）排水隐蔽工程竣工报告，或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； （5）排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书； （6）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。 3.5城市建筑垃圾处置核准（住建部门） （1）城市建筑垃圾处置核准处置申请表； （2）建筑垃圾处置设施的土地使用证明； （3）有处置设施的场地平面图、进场路线图，有健全的环境卫生和安全管理制度并得到有效执行； （4）具有建筑垃圾分类处理的方案和对废混凝土、金属、木材等回收利用的方案。 3.6市政设施建设类审批（住建部门） - （1）市政设施建设类审批表 - （2）建设工程规划许可证 - （3）单位提供营业执照或个人提交身份证 - （4）规划批准文件或其他批准文件。①因城市建设砍伐树木--建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证或临时用地批准文件②非工程建设原因移伐城市树木，无需提供前项所述各类工程建设规划许可等批准文件。但需分以下情况，提供相应资料：Ⅰ.申请人因树木存在居住或设施安全隐患等问题（含枯死树木，申报移植、砍伐树木应具备基本证据材料，包括树木生长状况、造成 安全隐患现象的照片等。Ⅱ.因绿化改造提升移植、砍伐树木，申请人需具有城市主管部门对改造提升设计方案的批准文件（含附图。Ⅲ.因检疫性病虫害或其他严重病虫害砍伐树木，申请人应具备林保站或所在区园林绿化局等专业机构服务指导意见。 - （5）树木位置图 - （6）项目竣工后绿化规划方案，或树木补栽计划 - （7）临时占用绿地平面图 - （8）绿地恢复（补偿）协议 - （9）恢复供水方案及应急措施 - （10）供水企业批准意见 - （11）工程建设的有关审批文件 - （12）设计图纸、位置平面图及详细数据资料 - 3.7市政公用设施联合报装（各水、电、气、暖、通信等企业） - （1）市政报装申请表 |  |  |
| 办理 程序 | 1.受理。登录内蒙古政务服务网，选择呼伦贝尔市进行行政许可事项的申报；通过平台发送受理通知书或不予受理决定书。 2.审查。审批部门通过平台对材料进行审查，并履行审批程序，并在承诺期限内签署审批意见。 3.决定。对于决定受理的，由阶段内审批部门作出准予行政许可的申请决定。作出不予行政许可书面决定的说明理由，并告知申请人诉权。 4.办结。项目单位可在内蒙古政务服务网或者蒙速办APP上自行下载电子证照或批复文件。 |  |  |
| 核发 材料 | 1.项目备案告知书。 - 2.建设用地规划许可证（非必须）。 - 3.建设工程规划许可证。 4.其他部门出具的决定文书（审批结果），是由需要办理的审批事项来确定的。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| A4/B3 | 呼伦贝尔市工程建设项目 立项用地规划许可阶段&工程建设许可阶段审批 办事指南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 社会投资装修改造工程项目 |  |  |
| 牵头 单位 | 自然资源部门 | 参与部门 | 自然资源部门、发改部门、国家安全部门、住建部门 |
| 事项 名称 | - 1企业投资建设项目备案 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 2并联办理（承诺时限：5个工作日） |  |  |
|  | 2.1规划设计方案联合审查、审定 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | 2.2规委会审查 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | 3建设工程规划许可证（含应建防空地下室的民用建筑报建审批） | 承诺时限：2个工作日 |  |
|  | 4可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） |  |  |
|  | 4.1涉及国家安全事项的建设项目审批 | 承诺时限：15个工作日 |  |
|  | 4.2固定资产投资项目节能审查 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | - 4.3城市建筑垃圾处置核准 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | 4.4市政设施建设类审批 | 承诺时限：2个工作日 |  |
|  | 4.5市政公用设施联合报装 | 承诺时限：2个工作日 |  |
| 办理 地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |
| 办理 时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |
| 法律 法规 依据 | 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号） 2.《内蒙古自治区企业投资项目核准和备案管理办法》（内发改投字〔2017〕1490号） 3.《政府投资条例》国务院令第712号 4.《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 5.《内蒙古自治区城乡规划条例》第四十条、第四十三条 6.《内蒙古自治区自然资源厅关于“多审合一、多证合一”改革工作的通知》（内自然资字〔2019〕562） 7.关于印发《呼伦贝尔市工程建设项目审批事项清单（2023年版）》的通知 8.关于呼伦贝尔市房屋建筑和城市基础设施工程建设项目有关审批事项合并的通知（呼住建办〔2022〕7号） 9.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于进一步优化固定资产投资项目节能审查权限和工作流程的通知》（内发改环资字〔2022〕2033号） |  |  |
| 申请 条件 | 各地列入年度计划的不改变土地权属、用地性质和房屋使用性质，不新增建筑面积，建筑主题和承重结构不发生重大改变的改造项目。 城镇老旧小区改造建设项目特指不涉及下列审批事项：历史建筑实施原址保护审批、历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批、历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批、应建防空地下室的民用建筑项目报建审批等人防工程审批、建设项目环境影响评价审批（报告书、报告表），且不涉及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十七条规定情形的改造项目。 改造项目使用中央补助资金对审批流程另有规定的，从其规定。 |  |  |
| 申报 材料 | 1企业投资项目备案（发改部门） （1）企业投资项目备案信息表 2.1规划设计方案联合审查、审定（5个工作日）（自然资源部门） - （1）申请文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】 - （2）规划设计方案说明【pdf格式、200dpi（主审材料）】 - （3）主要经济技术指标【pdf格式、200dpi（主审材料）】 - （4）规划设计方案图纸【pdf格式、200dpi（主审材料）】 2.2规委会审查（5个工作日）（自然资源部门） - （1）申请文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】 （2）修建性详细规划设计方案【pdf格式、200dpi（主审材料）】 3建设工程规划许可证（自然资源部门、人防部门） - （1）建设项目审批文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】 - （2）使用土地的关证明文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】 - （3）申请文件、审定的规划设计方案（需包含：审定的规划平面图）【pdf格式、200dpi（主审材料）】 - （4）规划行政许可前公示公告。【现场公示影视一份电子版(PDF 格式、200dpi）（主审材料）】 - （5）与最终规划方案一致的各单体建筑经济技术指标统计表(附各单体工程建筑、结构设计方案电子版)【pdf格式、CAD格式（非必要）】 - （6）地质勘察报告、专家论证报告或相关单位、机构出具的符合防空地下室易地建设条件的其它证明材料。【pdf格式、200dpi（非必要）】 - 4可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可）4.1涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门） - （1）涉及国家安全事项的建设项目建设申请书（应有申请人盖章，如属委托申请，需提供授权委托书）； - （2）项目单位身份材料(包括项目单位统一信用代码证、营业执照或者组织机构代码证，申请人身份证件复印件)； - （3）建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件； - （4）建设项目规划红线范围内的1:2000地形图或1:500总平面图； - （5）建设项目整体规划设计方案或内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案。 - 4.2固定资产投资项目节能审查（发改部门） - （注：年综合能耗不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目只报送节能声明表，不再单独进行节能审查） - 节能报告： - （1）固定资产投资项目节能报告； - （2）节能项目审查申请书； - （3）旗市区提供的节能初审意见。 4.3城市建筑垃圾处置核准（住建部门） （1）城市建筑垃圾处置核准处置申请表； （2）建筑垃圾处置设施的土地使用证明； （3）有处置设施的场地平面图、进场路线图，有健全的环境卫生和安全管理制度并得到有效执行； （4）具有建筑垃圾分类处理的方案和对废混凝土、金属、木材等回收利用的方案。 4.4市政设施建设类审批（住建部门） - （1）市政设施建设类审批表 - （2）建设工程规划许可证 - （3）单位提供营业执照或个人提交身份证 - （4）规划批准文件或其他批准文件。①因城市建设砍伐树木--建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证或临时用地批准文件②非工程建设原因移伐城市树木，无需提供前项所述各类工程建设规划许可等批准文件。但需分以下情况，提供相应资料：Ⅰ.申请人因树木存在居住或设施安全隐患等问题（含枯死树木，申报移植、砍伐树木应具备基本证据材料，包括树木生长状况、造成 安全隐患现象的照片等。Ⅱ.因绿化改造提升移植、砍伐树木，申请人需具有城市主管部门对改造提升设计方案的批准文件（含附图。Ⅲ.因检疫性病虫害或其他严重病虫害砍伐树木，申请人应具备林保站或所在区园林绿化局等专业机构服务指导意见。 - （5）树木位置图 - （6）项目竣工后绿化规划方案，或树木补栽计划 - （7）临时占用绿地平面图 - （8）绿地恢复（补偿）协议 - （9）恢复供水方案及应急措施 - （10）供水企业批准意见 - （11）工程建设的有关审批文件 - （12）设计图纸、位置平面图及详细数据资料 - 4.5市政公用设施联合报装（各水、电、气、暖、通信等企业） - （1）市政报装申请表 |  |  |
| 办理 程序 | 1.受理。登录内蒙古政务服务网，选择呼伦贝尔市进行行政许可事项的申报；通过平台发送受理通知书或不予受理决定书。 2.审查。审批部门通过平台对材料进行审查，并履行审批程序，并在承诺期限内签署审批意见。 3.决定。对于决定受理的，由阶段内审批部门作出准予行政许可的申请决定。作出不予行政许可书面决定的说明理由，并告知申请人诉权。 4.办结。项目单位可在内蒙古政务服务网或者蒙速办APP上自行下载电子证照或批复文件。 |  |  |
| 核发 材料 | 1.项目备案告知书。 2.建设工程规划许可证。 3.其他部门出具的决定文书（审批结果），是由需要办理的审批事项来确定的。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| A5 | 呼伦贝尔市工程建设项目 立项用地规划许可阶段审批办事指南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 社会投资简易低风险工程建设项目 |  |  |
| 牵头单位 | 自然资源部门 | 参与 部门 | 发改部门 |
| 事项名称 | - 1企业投资建设项目备案 | 承诺时限：1个工作日 |  |
|  | 2可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） |  |  |
|  | - 2.1城镇污水排入排水管网许可 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | - 2.2城市建筑垃圾处置核准 | 承诺时限：3个工作日 |  |
|  | - 2.3市政设施建设类审批 | 承诺时限：2个工作日 |  |
|  | - 2.4固定资产投资项目节能审查 | 承诺时限：5个工作日 |  |
|  | - 2.5市政公用设施联合报装 | 承诺时限：2个工作日 |  |
| 办理地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |
| 办理时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |
| 法律法规依据 | 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号） 2.《内蒙古自治区企业投资项目核准和备案管理办法》（内发改投字〔2017〕1490号） 3.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于进一步优化固定资产投资项目节能审查权限和工作流程的通知》（内发改环资字〔2022〕2033号） |  |  |
| 申请条件 | 社会投资的简易低风险建设项目是指：在原有土地使用权范围内，符合国家相关工业用地控制指标要求及《国有建设用地使用权出让合同》约定的，具备合法土地手续，符合规划条件的，地上建筑面积不大于2000平方米、总高度小于12米、单层高度小于6米且不超过二层、无地下室的结构简单、功能单一的社会投资普通仓库、标准厂房建筑工程，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品的项目（不包括涉及有毒有害、易燃易爆、危险物品、消防特殊建设工程、国家安全事项的项目，以及文物保护单位保护范围和建设控制地带、环境敏感区、永久性保护生态区域和生态保护红线范围、轨道交通保护区、历史风貌建筑区、历史文化街区和历史文化名镇名村范围的建设项目）。 |  |  |
| 申报材料 | 1企业投资建设项目备案（发改部门） （1）企业投资项目备案信息表 2可并行申请审批事项（选择性办理，开工前完成即可） 2.1城镇污水排入排水管网许可（住建部门） （1）城镇污水排入排水管网许可申请表； （2）排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料； （3）按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料； （4）排水隐蔽工程竣工报告，或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； （5）排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书； （6）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。 2.2城市建筑垃圾处置核准（住建部门） （1）城市建筑垃圾处置核准处置申请表； （2）建筑垃圾处置设施的土地使用证明； （3）有处置设施的场地平面图、进场路线图，有健全的环境卫生和安全管理制度并得到有效执行； （4）具有建筑垃圾分类处理的方案和对废混凝土、金属、木材等回收利用的方案。 2.3市政设施建设类审批（住建部门） （1）市政设施建设类审批表； （2）建设工程规划许可证； （3）规划批准文件或其他批准文件； ①因城市建设砍伐树木--建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证或临时用地批准文件②非工程建设原因移伐城市树木，无需提供前项所述各类工程建设规 划许可等批准文件； （4）树木位置图； （5）项目竣工后绿化规划方案，或树木补栽计划； （6）临时占用绿地平面图； （7）绿地恢复（补偿）协议； （8）恢复供水方案及应急措施； （9）供水企业批准意见； （10）工程建设的有关审批文件； （11）设计图纸、位置平面图及详细数据资料。 - 2.4固定资产投资项目节能审查（发改部门） - （注：年综合能耗不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目只报送节能声明表，不再单独进行节能审查） - 节能报告： - （1）固定资产投资项目节能报告； - （2）节能项目审查申请书； - （3）旗市区提供的节能初审意见。 2.5市政公用设施联合报装（各水、电、气、暖、通信等企业） （1）市政报装申请表 |  |  |
| 办理程序 | 1.受理。登录内蒙古政务服务网，选择呼伦贝尔市进行行政许可事项的申报；通过平台发送受理通知书或不予受理决定书。 2.审查。发改部门通过平台对材料进行审查，并履行审批程序，并在承诺期限内签署审批意见。 3.决定。对于决定受理的，由阶段内审批部门作出准予行政许可的申请决定。作出不予行政许可书面决定的说明理由，并告知申请人诉权。 4.办结。项目单位可在内蒙古政务服务网或者蒙速办APP上自行下载电子证照或批复文件。 |  |  |
| 核发材料 | 1.项目备案告知书。 2.其他部门出具的决定文书（审批结果），是由需要办理的审批事项来确定的。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

| A6 | 呼伦贝尔市工程建设项目 立项用地规划许可阶段审批办事指南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 城镇老旧小区改造工程建设项目 |  |  |
| 牵头 单位 | 自然资源部门 | 参与部门 | 发改部门 |
| 事项 名称 | 1政府投资项目可行性研究报告审批 | 承诺时限：3个工作日 |  |
| 办理 地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |
| 办理 时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |
| 法律 法规 依据 | 1.《政府投资条例》（国务院令第712号）第九条 2.《内蒙古自治区发展和改革委员会关于进一步优化固定资产投资项目节能审查权限和工作流程的通知》（内发改环资字〔2022〕2033号） |  |  |
| 申请 条件 | 各地列入年度计划的不改变土地权属、用地性质和房屋使用性质，不新增建筑面积，建筑主题和承重结构不发生重大改变的改造项目。 城镇老旧小区改造建设项目特指不涉及下列审批事项：历史建筑实施原址保护审批、历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批、历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批、应建防控地下室的民用建筑项目报建审批等人防工程审批、建设项目环境影响评价审批（报告书、报告表），且不涉及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十七条规定情形的改造项目。 改造项目使用中央补助资金对审批流程另有规定的，从其规定。 |  |  |
| 申报 材料 | - 1.固定资产投资项目节能审查（发改部门） - （注：年综合能耗不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目只报送节能声明表，不再单独进行节能审查） - 节能报告： - （1）固定资产投资项目节能报告； - （2）节能项目审查申请书； - （3）旗市区提供的节能初审意见。 2.政府投资项目可行性研究报告审批（发改部门） （1）可行性研究报告审批申请文件 （2）可行性研究报告文本 （3）节能声明表或节能报告 （4）土地权属证明[注：（此行政许可事项如从“呼伦贝尔市工程建设项目申报网站”审批，可自动获取此项材料）] （5）项目社会稳定风险评估报告及审核意见； （6）财政部门出具的已纳入预算的资金证明或申请人对资金来源的承诺。 |  |  |
| 办理 程序 | 1.受理。登录内蒙古政务服务网，选择呼伦贝尔市进行行政许可事项的申报；通过平台发送受理或不予受理决定书。 2.审查。审批部门通过平台对材料进行审查，并履行审批程序，并在承诺期限内签署审批意见。 3.决定。对于决定受理的，由阶段内审批部门作出准予行政许可的申请决定。作出不予行政许可书面决定的说明理由，并告知申请人诉权。 4.办结。项目单位可在内蒙古政务服务网或者蒙速办APP上自行下载电子证照或批复文件。 |  |  |
| 核发 材料 | 1.可行性研究报告批复文件。 2.节能报告。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |