| D1 | 呼伦贝尔市工程建设项目 竣工验收审批办事指南 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 类型 | 政府投资房屋建筑工程项目、政府投资市政基础设施项目、社会投资房屋建筑项目、社会投资市政基础设施工程项目、社会投资带方案出让土地项目、社会投资工业用房建筑项目、社会投资装修改造工程项目 |  |  |  |
| 牵头 单位 | 住建部门 | 参与 部门 | 住建部门、自然资源部门、人防部门、城建档案部门、安全部门 |  |
| 事项 名称 | 1联合验收（承诺时限：9个工作日） |  |  |  |
|  | 1.1建设工程规划条件核实验收 |  |  | 承诺时限：5个工作日 |
|  | 1.2涉及国家安全事项建设项目验收 |  |  | 承诺时限：9个工作日 |
|  | 1.3合并办理（承诺时限：9个工作日） |  |  |  |
|  | 1.3建设工程竣工验收备案(含人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案) |  |  | 承诺时限：9个工作日 |
|  | 1.4建设工程消防验收或备案 |  |  | 承诺时限：9个工作日 |
|  | 1.5建设工程城建档案验收 |  |  | 承诺时限：9个工作日 |
| 办理 地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |  |
| 办理 时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |  |
| 法律 法规 依据 | 1.建设工程竣工验收备案 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修改） 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》 2.建设工程规划条件核实验收的法律依据 《中华人民共和国城乡规划法》和《内蒙古自治区城乡规划条例》的第四十五条规定 3.建设工程城建档案验收的法律依据 《城市建设档案管理规定》（建设部令第61号发布，住房和城乡建设部令第47号修改） 《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号发布，住房和城乡建设部令第47号修改） 《内蒙古自治区档案条例》 《内蒙古自治区城镇建设档案管理办法》 4.建设工程消防验收的法律依据 《中华人民共和国消防法》第十三条 5.涉及国家安全事项建设项目验收的法律依据 《中华人民共和国国家安全法》 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号公布）第66项 《内蒙古自治区涉及国家安全事项的建设项目管理办法》（内蒙古自治区人民政府第138号令） |  |  |  |
| 申请 条件 | 建设工程竣工并符合下列情形的,建设单位可申请联合验收: 1.建设项目主体工程、配套设施(包括：道路、供水管道、雨水管道、污水管道、强弱电管道、环卫设施、通信设施、燃气管道、热力管道、绿化等)已按批准的规划设计方案及施工图要求建成。 2.施工单位已完成工程质量自检、签署工程质量保修书，监理单位已出具监理评估报告，建设单位经组织勘察、设计、施工、监理单位初验合格，并分别签署工程质量合格文件。 3.建设项目档案资料符合文件归档整理规范要求。临时建筑已拆除，建筑垃圾已清理。 4.涉及供水、供电、供热、燃气、热力、排水、通信、绿化亮化等建设工程已具备相关条件，验收工作由建设单位和公共事业单位按合同约定履行。 5.特种设备已通过有关部门验收，并办理特种设备使用登记。 6.技防工程竣工后，建设单位委托具有检验资格的检测机构进行系统检测并合格。 7.人防工程已竣工，建设单位自主验收合格并对防护访化设备进行质量检测。 8.防雷装置进行检测，检测单位出具建设工程防雷设施检测合格意见书。 9.建设项目水、气、噪音污染防治设施竣工环境保护验收合格。 |  |  |  |
| 申报 材料 | 由建设单位到市政务服务大厅窗口(以下简称窗口)申请联合验收，窗口一次性告知申请材料清单。 - 1.1建设工程规划条件核实验收（自然资源部门） （1）申请文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】。 （2）建设单位建设工程竣工后实景照片【pdf 格式、200dpi（主审材料）】注：拍摄内容为单体建筑物的正、侧、背面。拍摄构图为全景构图，如建筑物单体尺寸过长，请保持一个基准点左右进行拍摄。排版要求：每张A4版面放两张照片，标明单体建筑物名称及拍摄方位【容缺】。 （3）相关图纸及测绘报告（有资质的测绘单位提供的建设工程竣工规划核实测绘报告、其中包含包含符合当地统一坐标系统要求的规划核实平面图）【pdf格式、200dpi（主审材料）】 1.2涉及国家安全事项建设项目验收（国家安全部门） （1）涉及国家安全事项的建设项目验收申请表 （2）项目前期所获的涉及国家安全事项的建设项目审批准予许可材料 （3）工程竣工情况报告及国家安全防范措施落实情况报告 （4）申请人（项目所有人/管理人/使用人）营业执照或身份证明复印件 （5）物业服务合同复印件 （6）涉及国家安全事项的租购房人员信息情况 1.3房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申请材料（住建、人防合并办理）（住建部门、人防部门） 1.1 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申请表 （含人防、档案、消防） 2.1 工程竣工验收报告（包含勘察单位质量检查评定报告、设计单位质量检查评定报告、建设工程竣工报告或市政基础设施工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告和消防查验报告） 2.2 施工单位签署的工程质量保修书 2.3 规划部门出具的认可文件或者准许使用文件 2.4 住宅工程应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 2.5 工程质量监督报告 2.6 城镇小区配套幼儿园项目，需提供项目所在地教育部门参加竣工验收合格资料 2.7 特殊建设工程消防验收合格、其他工程消防备案合格证明文件 3.1 联合测绘“多测合一”测量成果（含规划竣工测量成果、人防竣工测量成果、地形及地下管线竣工测量成果） 3.2 人防工程维护管理和安全使用承诺书 3.3 人防工程质量监督报告 3.4 人防工程平战转换方案 3.5 人防工程质量第三方检测（含防护、防化设备产品和安装质量检测）报告 3.6 人防工程竣工图(包含总平面图、防空地下室各专业平时、战时竣工图纸等) 3.7 人防工程竣工验收报告（包含勘察单位人防工程质量检查评定报告、设计单位人防工程质量检查评定报告、施工单位人防工程竣工报告、监理单位人防工程质量评估报告） 3.8 人防工程防护（化）设备供货安装合同 3.9 人防工程质量保修书（含人防工程防护、防化设备质量保修承诺书） 3.10人防工程单位工程验收记录和分部工程验收记录 4.1 涉及消防的建设工程竣工图纸 5.1 建设工程档案报送验收自检明细表（包含电梯工程、桩基础工程、钢结构工程、通风工程、消防工程、智能工程、道路工程、桥梁工程、监理单位、建设单位、施工单位） |  |  |  |
| 办理 程序 | 联合验收分为申请、受理、现场检查、出具意见四个环节进行，在9个工作日内办结。具体办理流程: 1.申请。建设项目具备联合验收条件的，由建设单位向窗口提出联合验收申请，窗口提供一次性告知申请材料清单，建设单位按清单准备相关材料，并提交联合验收申请表。 2.受理。窗口统一接收联合验收申请材料，由验收参验部门业务负责人或委托窗口派专人对提交的材进行初审，并赴项目现场进行预验收，对申请材料不齐全不具备验收条件的，告知建设单位应当依法补正内容，并具补正材料告知书。材料齐全具备验收条件的，由窗口出具联合验收受理通知书。 3.现场检查。窗口统一受理后，联合验收参验部门按各自职能分工，根据项目特点和实际情况，对项目开展现场查验。 4.出具意见。经资料审查、现场检查、综合评定后联合验收参验部门对验收合格的建设项目，在联合验收项目申请审批表上签字盖章，并由窗口出具房屋建筑和市政基础设施竣工联合验收合格通知书;对验收不合格的建设项目由窗口统一汇总后一次性将整改意见反馈建设单位，建设单位整改完成后，向窗口提出复验申请，窗口会同联合验收参验部门开展复验工作。 |  |  |  |
| 核发 材料 | 1.建设工程竣工规划核实意见书。 2.建设工程竣工验收备案表。 3.建设工程竣工档案验收意见书。 4.特殊建设工程消防竣工验收意见书或建设工程消防竣工备案凭证。 5.涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收合格通知书。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

| D2 | 呼伦贝尔市工程建设项目 竣工验收阶段审批办事指南 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 类型 | 社会投资简易低风险工程建设项目、 城镇老旧小区改造工程项目 |  |  |  |
| 牵头 单位 | 住建部门 | 参与部门 | 住建部门、自然资源部门、人防部门、城建档案部门、安全部门 |  |
| 事项 名称 | 1联合验收（承诺时限：5个工作日） |  |  |  |
|  | 1.1建设工程规划条件核实验收 |  |  | 承诺时限：5个工作日 |
|  | 1.2涉及国家安全事项建设项目验收 |  |  | 承诺时限：5个工作日 |
|  | 1.3合并办理（承诺时限：5个工作日） |  |  |  |
|  | 1.3建设工程竣工验收备案(含人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案) |  |  | 承诺时限：5个工作日 |
|  | 1.4建设工程消防验收或备案 |  |  | 承诺时限：5个工作日 |
|  | 1.5建设工程城建档案验收 |  |  | 承诺时限：5个工作日 |
| 审批 对象 | 1.社会投资的简易低风险建设项目是指：在原有土地使用权范围内，符合国家相关工业用地控制指标要求及《国有建设用地使用权出让合同》约定的，具备合法土地手续，符合规划条件的，地上建筑面积不大于2000平方米、总高度小于12米、单层高度小于6米且不超过二层、无地下室的结构简单、功能单一的社会投资普通仓库、标准厂房建筑工程，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品的项目（不包括涉及有毒有害、易燃易爆、危险物品、消防特殊建设工程、国家安全事项的项目，以及文物保护单位保护范围和建设控制地带、环境敏感区、永久性保护生态区域和生态保护红线范围、轨道交通保护区、历史风貌建筑区、历史文化街区和历史文化名镇名村范围的建设项目）。 2.城镇老旧小区改造工程指：呼伦贝尔市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程的竣工联合验收，不包括涉密、特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。 |  |  |  |
| 办理 地点 | 各旗市区政务服务大厅 |  |  |  |
| 办理 时间 | 工作日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 |  |  |  |
| 法律 法规 依据 | 1.建设工程竣工验收备案 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修改） 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》 2.建设工程规划条件核实验收的法律依据 《中华人民共和国城乡规划法》和《内蒙古自治区城乡规划条例》的第四十五条规定 3.建设工程城建档案验收的法律依据 《城市建设档案管理规定》（建设部令第61号发布，住房和城乡建设部令第47号修改） 《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号发布，住房和城乡建设部令第47号修改） 《内蒙古自治区档案条例》 《内蒙古自治区城镇建设档案管理办法》 4.建设工程消防验收的法律依据 《中华人民共和国消防法》第十三条 5.涉及国家安全事项建设项目验收的法律依据 《中华人民共和国国家安全法》 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号公布）第66项 《内蒙古自治区涉及国家安全事项的建设项目管理办法》（内蒙古自治区人民政府第138号令） |  |  |  |
| 申请 条件 | 1.适用于各地列入年度计划的不改变土地权属、用地性质和房屋使用性质，不新增建筑面积，建筑主题和承重结构不发生重大改变的改造项目。 城镇老旧小区改造建设项目特指不涉及下列审批事项：历史建筑实施原址保护审批、历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批、历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批、应建防控地下室的民用建筑项目报建审批等人防工程审批、建设项目环境影响评价审批（报告书、报告表），且不涉及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十七条规定情形的改造项目。 改造项目使用中央补助资金对审批流程另有规定的，从其规定。 2.建设工程竣工并符合下列情形的,建设单位可申请联合验收: （1）建设项目主体工程、配套设施(包括：道路、供水管道、雨水管道、污水管道、强弱电管道、环卫设施、通信设施、燃气管道、热力管道、绿化等)已按批准的规划设计方案及施工图要求建成。 （2）施工单位已完成工程质量自检、签署工程质量保修书，监理单位已出具监理评估报告，建设单位经组织勘察、设计、施工、监理单位初验合格，并分别签署工程质量合格文件。 （3）建设项目档案资料符合文件归档整理规范要求。临时建筑已拆除，建筑垃圾已清理。 （4）涉及供水、供电、供热、燃气、热力、排水、通信、绿化亮化等建设工程已具备相关条件，验收工作由建设单位和公共事业单位按合同约定履行。 （5）特种设备已通过有关部门验收，并办理特种设备使用登记。 （6）技防工程竣工后，建设单位委托具有检验资格的检测机构进行系统检测并合格。 （7）人防工程已竣工，建设单位自主验收合格并对防护访化设备进行质量检测。 （8）防雷装置进行检测，检测单位出具建设工程防雷设施检测合格意见书。 （9）建设项目水、气、噪音污染防治设施竣工环境保护验收合格。 |  |  |  |
| 申报 材料 | 由建设单位到市政务服务大厅窗口(以下简称窗口)申请联合验收，窗口一次性告知申请材料清单。 - 1.1建设工程规划条件核实验收（自然资源部门） （1）申请文件【pdf格式、200dpi（主审材料）】。 （2）建设单位建设工程竣工后实景照片【pdf 格式、200dpi（主审材料）】注：拍摄内容为单体建筑物的正、侧、背面。拍摄构图为全景构图，如建筑物单体尺寸过长，请保持一个基准点左右进行拍摄。排版要求：每张A4版面放两张照片，标明单体建筑物名称及拍摄方位 【容缺】。 （3）相关图纸及测绘报告（有资质的测绘单位提供的建设工程竣工规划核实测绘报告、其中包含包含符合当地统一坐标系统要求的规划核实平面图）【pdf格式、200dpi（主审材料）】 1.2涉及国家安全事项建设项目验收（国家安全部门） （1）涉及国家安全事项的建设项目验收申请表 （2）项目前期所获的涉及国家安全事项的建设项目审批准予许可材料 （3）工程竣工情况报告及国家安全防范措施落实情况报告 （4）申请人（项目所有人/管理人/使用人）营业执照或身份证明复印件 （5）物业服务合同复印件 （6）涉及国家安全事项的租购房人员信息情况 1.3房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申请材料（住建、人防合并办理）（住建部门、人防部门） 1.1 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申请表 （含人防、档案、消防） 2.1 工程竣工验收报告（包含勘察单位质量检查评定报告、设计单位质量检查评定报告、建设工程竣工报告或市政基础设施工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告和消防查验报告） 2.2 施工单位签署的工程质量保修书 2.3 规划部门出具的认可文件或者准许使用文件 2.4 住宅工程应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 2.5 工程质量监督报告 2.6 城镇小区配套幼儿园项目，需提供项目所在地教育部门参加竣工验收合格资料 2.7 特殊建设工程消防验收合格、其他工程消防备案合格证明文件 3.1 联合测绘“多测合一”测量成果（含规划竣工测量成果、人防竣工测量成果、地形及地下管线竣工测量成果） 3.2 人防工程维护管理和安全使用承诺书 3.3 人防工程质量监督报告 3.4 人防工程平战转换方案 3.5 人防工程质量第三方检测（含防护、防化设备产品和安装质量检测）报告 3.6 人防工程竣工图(包含总平面图、防空地下室各专业平时、战时竣工图纸等) 3.7 人防工程竣工验收报告（包含勘察单位人防工程质量检查评定报告、设计单位人防工程质量检查评定报告、施工单位人防工程竣工报告、监理单位人防工程质量评估报告） 3.8 人防工程防护（化）设备供货安装合同 3.9 人防工程质量保修书（含人防工程防护、防化设备质量保修承诺书） 3.10人防工程单位工程验收记录和分部工程验收记录 4.1 涉及消防的建设工程竣工图纸 5.1 建设工程档案报送验收自检明细表（包含电梯工程、桩基础工程、钢结构工程、通风工程、消防工程、智能工程、道路工程、桥梁工程、监理单位、建设单位、施工单位） |  |  |  |
| 办理 程序 | - 联合验收分为申请、受理、现场检查、出具意见四个环节，在5个工作日内办结。具体办理流程： - 1.申报。建设项目具备联合验收条件的，由建设单位向窗口提出联合验收申请，窗口提供一次性告知申请材料 - 清单，建设单位按清单准备相关材料，并提交联合验收申请表。 - 2.受理。窗口统一接收联合验收申请材料，由联合验收参验部门业务负责人或委托窗口派专人对提交的材料进行初审，并赴项目现场进行预验收，对申请材料不齐全或不具备验收条件的，一次性告知建设单位补正验收材料，并出具补正材料告知书。材料齐全具备验收条件的，由窗口出具联合验收受理通知书。 - 3.验收。窗口统一受理后，联合验收参验部门按照各自职能分工，根据项目特点和实际情况，对项目开展现场查验。 4.决定。经资料核实、现场验收、综合评定后联合验收参验部门对验收合格的建设项目，在联合验收项目申请审批表上签署意见并签字盖章，并由窗口出具工程竣工联合验收合格通知书；对验收不合格的建设项目，由窗口统一汇总后一次性将整改意见反馈建设单位，建设单位整改完成后，向窗口提出复验申请，窗口会同联合验收参验部门开展复验工作。 |  |  |  |
| 核发 材料 | 1.建设工程竣工规划核实意见书。 2.建设工程竣工验收备案表。 3.建设工程竣工档案验收意见书。 4.特殊建设工程消防竣工验收意见书或建设工程消防竣工备案凭证。 5.涉及国家安全事项的建设项目审批竣工验收合格通知书。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |